## Plan1
# To Do | Data da Inserção | Quem Inseriu | Descrição | Prioridade | Status | Responsável Desenvolvimento | Observações | Data Previsão | Data Pronto | Data Liberado
1 | 2018-07-25 | Ismael | Separar grupos de conteúdo em menus, por exemplo, ter um menu para Manutenção, para Rejeição de NF-e, entre outras |  | Pronto | Ismael |  | 2018-07-27 | 2018-07-27
2 | 2018-07-25 | Ismael | Criar o módulo de Atendimento com a possibilidade de controlar os horários e a descrição do chamado |  | Desenvolvimento | Ismael
3 | 2018-07-25 | Ismael | Criar o módulo de Manutenção com as querys que tem no Einstein |  | Aprovado
4 | 2018-07-25 | Ismael | Criar o módulo de Treinamento inicialmente com as querys de auxilio para produtos e parceiros. |  | Aprovado
5 | 2018-07-25 | Ismael | Criar o módulo de Instalação com os seguintes menus: Client -Windows -Mac -Linux Server -Windows -Linux Também como atualizar o server nesses dois sistemas |  | Aprovado
6 | 2018-07-25 | Ismael | Criar o módulo de Templates que tenha um tutorial com as informações de cada tag e como usar e também tenha alguns códigos já pre definidos, mas com a possibilidade de colocar os templates padrões do sistema, os templates dos clientes e com as funções já definidas de XSLT |  | Aprovado
7 | 2018-07-25 | Ismael | Criar módulo para iniciante com a localização dos principais cadastros do sistema, como, por exemplo, onde cadastra um parceiro, uma ficha, entre outros |  | Aprovado
8 | 2018-07-27 | Gustavo | Criar módulo como uma base de conhecimento para erros básicos, como por exemplo, uma descrição e qual o procedimento a se fazer com mensagens de socket error 10060, 10061 |  | Aprovado
9 | 2018-07-27 | Gustavo | No módulo de treinamento, ter a possibilidade de selecionar os módulos e gerar um roteiro de treinamento para salvar em PDF e enviar para o cliente |  | Análise
10 | 2018-07-27 | Gustavo | No módulo de treinamento, ter os roteiros para seguirmos ao aplicar um treinamento, alguns roteiros já foram criados e estão disponíveis no Einstein |  | Aprovado
11 | 2018-07-27 | Gustavo | No módulo iniciante, ter os questionários e manuais do Primestart, com a possibilidade de serem exportados e salvos na máquina |  | Análise
12 | 2018-08-01 | Ismael | Adicionar o Atendimento ao clicar no ENTER |  | Aprovado
13 | 2018-08-01 | Ismael | Colocar um CheckBox para indicar se o chamado já foi cadastrado ou não |  | Análise
14 | 2018-08-01 | Ismael | Quando o chamado foi inserido pelo usuario e marcado que já foi cadastrado, aparecer a linha em verde, se ainda não foi cadastrado aparecer em amarelo |  | Análise
15 | 2018-08-01 | Ismael | Inserir um registro para cada intervalo de horario que falta cadastrart |  | Análise